Załącznik nr 2

do wniosku o płatność

do umowy nr L/02/178/2006

o dofinansowanie projektu

(opublikowany  www.dolinapilicy.tomaszow.tm.pl

w dniu 14.04.2008 )

Informacja o postępach w realizacji projektu nr L/02/  178    /2006

| Lp. | Nazwa zadania** | Miejsce realizacji | Termin realizacji | Mierniki rzeczowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Jednostki miary** | Liczba (Ilość)*** |
| 1. | Koszty administracyjne W ramach poniesionych kosztów administracyjnych pokryto wydatki związane z wynajęciem pomieszczenia, wynagrodzeniem pracowników, bieżącym funkcjonowaniem biura, wynagrodzeniem księgowej. | Spała | 15.I.2008-14.IV.2008 | osobo-godzina | 768 |
|  |  |  | 15.I.2008-14.IV.2008 | m2 | 10,9 |
|  |  |  |  | zestaw | 1 |
| 2. | I.1.1Udział pracowników LGD w szkoleniu | Spała | 11.XII.2007-29.I.2008 | osobo-godzina | W okresie od 14.I.2008 - 40 |
|  | Szkolenie internetowe „Metoda Leader w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” cd |  |  |  |  |
|  | Seminarium szkoleniowe „Kierunek – Rozwój Lokalny” | Łódź | 21-22.I.2008 | osobo-godzina | 14 |
|  | Szkolenie „Organizacje pozarządowe a przedsiębiorczość społeczna” | Jedlicze k. Grotnik | 18-19.II.2008 | osobo-godzina | 7,5 |
|  | Konferencja „Forum Partnerstwa Lokalnego” pod patronatem Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak | Warszawa | 21.II.2008 | osobo-godzina | 4,25 |
|  | Konferencja „Ekonomia społeczna szansą dla obszarów wiejskich” | Katowice | 13-14.III.2008 | osobo-godzina | 22,5 |
|  | Debata organizowana przez FAOW na temat Wspólnej Polityki Rolnej | Warszawa | 18-19.III.2008 | osobo-godzina | 12 |
|  | Szkolenie „Leader w nowym okresie programowania 2007-2013” | Kraków | 03-04.IV.2008 | osobo-godzina | 72 |
| 3. | I.3.1. Wsparcie doradcze w zakresie zasad przygotowania projektów inwestycyjnych w charakterze zbieżnym z celami wypracowanej ZSROW na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich objętych projektem. | Spała | 15.I.2008-14.IV.2008 | osobo-godzina | 212 |
| 4. | II.2.2. Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne terenu OSiR w Inowłodzu – analiza. Opracowanie koncepcji zagospodarowania Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowego w miejscowości Inowłódz na działce nr 1412 Opracowanie projektów technicznych zagospodarowania Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowego w miejscowości Inowłódz na działce nr 1412 dokumentacja techniczna na ww. zadanie – remont sanitariatu, dokumentacja techniczna na ww. zadanie – tereny dla aktywnego spędzania czasu dokumentacja techniczna na ww. zadanie – tereny do organizacji imprez masowych | Tomaszów Maz. Tomaszów Maz. | 26.II.2008 07.IV.2008 | sztuk sztuk | 4 4 2 2 |
| 5. | II.3.2. Tablice na trwałej konstrukcji informujące o szlaku kajakowo-rowerowym. Opracowanie projektu i wykonanie tablic na trwałej konstrukcji informujących o szlaku kajakowo-rowerowego na odcinku Smardzewice - Inowłódz | Swolszewice Małe | 30.III.2008 | sztuk | 44 |
| 6. | II.3.3. Wydanie informatora promującego idee szlaku. Projekt graficzny, pełne opracowanie treści i zapewnienie niezbędnej zawartości fotograficznej oraz druk informatora promującego idee szlaku kajakowo-rowerowego na odcinku Smardzewice – Inowłódz. | Bydgoszcz | 31.III.2008 | sztuk | 1000 |
| 7. | II.4.1.3. Zakup rekwizytów w ramach rewitalizacji „Chaty wiejskiej” w Brzustowie. | Brzustów | 29.III.2008-09.IV.2008 | sztuk | 143 |
| 8. | II.5.2. Wyjazd studyjny na spotkanie z LGD z jednym z państw członkowskich dawnej piętnastki w ramach partnerstwa. - wizyta na obszarze działania GAL Appennino Teramano, - spotkanie z władzami Urzędu Miasta Teramo - zwiedzanie przedsiębiorstw sfinansowanych z programu Leader, - zwiedzanie atrakcji i gospodarstw turystycznych w regionie | Włochy – Region Abruzja | 28.II.2008- 03.03.2008 | usługa | 1 |
| 9. | II.5.2. Krajowy wyjazd studyjny właścicieli gospodarstw agroturystycznych będących członkami LGD (wymiana doświadczeń z innymi LGD) - wizyta na obszarze działania LGD Krzemienny Krąg - seminarium, prezentacje - zwiedzanie atrakcji i gospodarstw turystycznych w regionie | Ostrowiec Świętokrzyski, Ćmielów, Witulina, Nietulisko Duże, Bałtów | 28-29.III.2008 | usługa | 1 |

* - należy podać, gdzie załącznik został opublikowany, np. adres strony internetowej

** - zgodne z zestawieniem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem nr 1 do umowy

*** - należy podać rzeczywiste ilości

Oświadczam, że poniesione koszty są racjonalne i uzasadnione ekonomicznie.

Data	14.04.2008					Podpis